## Cronograma
ID | Tarefa | Recurso | Data Início | Data Fim | Duração (dias úteis) | Dependência
1 | Kickoff do Projeto | Consultor Técnico/Funcional | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0
2 | Preparação do Ambiente JDE | Analista Infraestrutura | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 | 1
3 | Levantamento Processo Atual | Consultor Técnico/Funcional | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | 1
4 | Disponibilização de XMLs para Teste | Usuário Chave | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | 1
5 | Desenvolvimento Rotina Leitura XML | Consultor Técnico/Funcional | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 15 | 3
6 | Configuração Diretório Processamento | Analista Infraestrutura | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 2
8 | Desenvolvimento Geração CSV | Consultor Técnico/Funcional | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 5 | 5
11 | Desenvolvimento UBE Carga Tabelas Z | Consultor Técnico/Funcional | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2 | 8
12 | Configuração Scheduler Batch | Analista Infraestrutura | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1 | 9
14 | Desenvolvimento Relatório de Integridade | Consultor Técnico/Funcional | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 3 | 11
16 | Validação Fluxo Recebimento | Usuário Chave | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2 | 13
17 | Desenvolvimento Telas Comparativas XML x JDE | Consultor Técnico/Funcional | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 5 | 14
19 | Validação Relatórios Integridade e Telas Comparativas | Usuário Chave | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2 | 16
20 | Testes Unitários | Consultor Técnico/Funcional | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 3 | 17
22 | Testes Operacionais | Usuário Chave | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 3 | 19
23 | Ajustes Finais | Consultor Técnico/Funcional | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2 | 20
24 | Publicação Produção | Analista Infraestrutura | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | 21
25 | Homologação Final | Usuário Chave | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | 22
Formulas:
Data Fim = WORKDAY(Tabela1[[#This Row],[Data Início]],Tabela1[[#This Row],[Duração (dias úteis)]])
Data Início = WORKDAY([Data Fim, row above],1)